## 31.01.2026
|  |  |  | KONAK BELEDİYESİ | [7 empty] | Rapor Tarihi |  |  |  |  | 2026-01-31 |  | İMZA
|  |  |  | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | [7 empty] | Tanzim Eden |  |  |  |  | Kenan TAŞAR Birimler Yetkilisi
ŞANTİYE BİRİMİ
|  |  |  | GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI | [7 empty] | ONAY |  |  |  |  | Tolga BAŞARAN Fen İşleri Müdürü
[12 empty] | Toplanan Moloz Paralı (Ton) |  |  |  |  | Üretilen Asfalt (Ton) |  | Satın Alınan Beton (m³)
[12 empty] | (30/01/2026) |  |  |  |  | (30.01.2026) 55,620
İNŞAAT EKİBİ
SORUMLU BERTAL YÜCEL |  | YAPILACAK ÇALIŞMA | [16 empty] | Sorm+Ekip Kişi Sayısı |  |  | Çalışan Kişi Sayısı
ALLAHVERDİ YÜCEL |  | Namık Kemal Mh. K.Şerife ecz. İöo bahçe düzenleme çalışmasında. (24.01.2026 işi devam) | [16 empty] | 10 |  |  | 2
SERTAÇ TEKİN |  | Akarcalı Mh. 1074 sk. Merdiven yenileme çalışmasında.(24.01.2026 işi devam) | [19 empty] | 3
ŞAHİN TAŞ |  | 276 sk. Parke tamir çalışmasında. | [19 empty] | 3
ASFALT EKİBİ
SORUMLU ERCAN ÖZDEMİR | [18 empty] | Sorm+Ekip Kişi Sayısı |  |  | Çalışan Kişi Sayısı
CENGİZ KARACA |  | Saygı Mh. 2426 Sokak asfalt yama çalışmasında. | [16 empty] | 17 |  |  | 16
HALİT ARITÜRK |  | Gültepe Bölgesi moloz toplama çalışmasında.
METAL İŞLERİ EKİBİ
SORUMLU |  | YAPILACAK ÇALIŞMA | [16 empty] | Ekip Kişi Sayısı |  |  | Çalışan Kişi Sayısı
HALİL KARAKAŞ |  | Eşrefpaşa, Basmane Gültepe, ve Hatay Bölgesel muhtelif adresler metruk bina emniyet şeridi, uyarıcı tabela ve kaynak çalışmasında. | [16 empty] | 11 |  |  | 10
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü elektrik direği imalat ve montaj çalışmasında.
Şantiye atölyede bariyer, kapı ve bayrak direği imalat çalışmasında.
YAPI ONARIM EKİBİ
SORUMLU |  | YAPILACAK ÇALIŞMA | [16 empty] | Sorm+Ekip Kişi Sayısı |  |  | Çalışan Kişi Sayısı
YÜKSEL ŞENER |  | Güzelyalı Kültür Merkezi sıhhi tesissat çalışmasında. | [16 empty] | 11 |  |  | 7
Türkan saylan kültür merkezi sanat galerisi boya çalışmasında.
Konak Modern sanat merkezi iç cephe boya çalışmasında.
Sağlık İşleri Müdürlüğü Psikososyal Destek Merkezi sıhhi tesisat çalışmasında.
ELEKTRİK ONARIM EKİBİ
SORUMLU |  | ELEKTRİK ONARIM ÇALIŞMALARI | [16 empty] | Sorm+Ekip Kişi Sayısı |  |  | Çalışan Kişi Sayısı
ERCAN TAŞKIRAN |  | Akıncı Mah. 1294 Sokak No:9 karşısı kırılan döküm direk başlığı yenileme çalışmasında. | [16 empty] | 8 |  |  | 7
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü araç bakım atölyesi deforma olan kombi priz yenileme çalışmasında.
Memet Ali Akman ve Teğmen aAli Rıza Akıncı parkları aydınlatma genel kontrolü çalışmasında.
Zübeyde Hanım Sevgi Yolu, Gültepe Meydan Atatürk Parkı aydınlatmaları genel kontrol çalışmasında.
Kültür Mahallesi, Gül, Meksika, İtalyan, Şevket Özçelik Sokakları arızalı ampüllerin değiştirilmesi çalışmasında.
Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi binası su pompası elektrik arızası çalışmasında.
Basmane Hizmet Binası atık su pompası linye arızası giderilmesi çalışmasında.
Merbel binası linye arızası giderilmesi çalışmasında.
MOLOZ TOPLAMA VE DÖKÜM ALANLARINA SEVK ÇALIŞMALARI
SORUMLU HANEFİ KAYHAN |  | MOLOZ NAKİL ÇALIŞMALARI
35 CUJ 95
35 DK 293
35 DK 296
35 BIM 086
35 KS 029
35 JG 645
35 EK 504
İBB ARACI
|  | TOPLAM MOLOZ MİKTARI (TON) | [20 empty] | 0
SORUMLU | [18 empty] | Ekip Kişi Sayısı |  |  | Çalışan Kişi Sayısı
HANEFİ KAYHAN |  | Murat Reis Mahallesi 201 Sok. No:20 (10 Torba) | [16 empty] | 3 |  |  | 3
1340 Sokak No:23 (Him)
(ŞANTİYE SAHASINDA GÖREVLİ DİĞER PERSONELLER (TEKNİK KISIM, İDARİ BİNA, AMBAR, DIŞ GÖREV) | [18 empty] | Ekip Kişi Sayısı |  | ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI
[19 empty] | 20 |  | 17
ARAÇLAR (BİNEK ARAÇLAR - KAMYON - KAMYONET- İŞ MAKİNELERİ)
KAMYON | ARIZALI |  | FAAL KAMYON |  | İŞ MAKİNESİ |  | ARIZALI |  | FAAL İŞ MAKİNESİ |  | KAMYONET |  | ARIZALI |  | FAAL KAMYONET |  |  | BİNEK ARAÇ | ARIZALI | FAAL BİNEK ARAÇ
15 | 9 |  | 6 |  | 15 |  | 6 |  | 9 |  | 12 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 0 | 6
KURTARICI |  | ARIZALI KURTARICI |  | FAAL KURTARICI |  | BOM | ARIZALI |  | FAAL BOM | KONTEYNER ARACI |  | A | F | TIR | ARIZALI |  | FAAL TIR | SU TANKERİ | ARIZALI | FAAL SU TANKERİ
2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 2 | 0
TOPLAM ARAÇ ADEDİ | [5 empty] | 55 |  | ARIZALI ARAÇ ADEDİ | [5 empty] | 24 |  | FAAL ARAÇ ADEDİ |  |  | 31
ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI
SORUMLU |  | YAPILACAK ÇALIŞMA | [16 empty] | OPERATÖR VE ŞOFÖRLER
ERCAN ÖZDEMİR |  | GREYDER |  |  | Arızalı | [13 empty] | Ekip Kişi Sayısı |  |  | Çalışan Kişi Sayısı
|  | LODERLER |  |  | Şantiye içerisinde. | [13 empty] | 42 |  |  | 38
Şantiye içerisinde.
|  | BEKO LODER |  |  | Arızalı
412 Sokak yol tesfiye çalışmasında çalışıyor.
|  | EKSKAVATÖR (1) |  |  | 412 Sokak yol tesfiye çalışmasında çalışıyor.
|  | EKSKAVATÖR (2) |  |  | Moloz toplama çalışmasında.
|  | MİNİ EKSKAVATÖR (1) |  |  | İnşaat ekiplerinde.
|  | MİNİ EKSKAVATÖR (2) |  |  | Arızalı
|  | BOBCAT (1) |  |  | Arızalı
|  | BOBCAT (2) |  |  | Arızalı
|  | FREZE |  |  | Şantiye içerisinde.
|  | FİNİŞER |  |  | Şantiye içerisinde.
|  | FORKLİFT (1) |  |  | Şantiye içerisinde.
|  | FORKLİFT (2) |  |  | Şantiye içerisinde. | [13 empty] | TOPLAM PERSONEL SAYISI |  |  | TOPLAM ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI
|  | BOMAG SİLİNDİR |  |  | Şantiye içerisinde.
YILLIK İZİNLİ PERSONELSAYISI: 12 |  |  |  |  | RAPORLU PERSONEL SAYISI: 2 |  |  |  |  | ÜCRETSİZ İZİN : 1 / SENDİKAL İZİN: 0 | [8 empty] | 122 |  |  | 106